## Kalender GLF
Jaarkalender leermiddelen GLF
GLF - Gefaciliteerd Leermiddelen Fonds
School is eigenaar van het fonds, dus van de verbruiks- en gebruiksboeken.
Externe partij is verantwoordelijk voor administratie, beheer, inname en uitgifte boeken.
Datum | Onderwerp | Beschrijving taak | Rol/Verantwoordelijke | Ondersteunende systeem | Status
September | Jaarplanning leermiddelen | School checkt jaarplanning leermiddelen, past activiteiten, verantwoordelijkheden en data aan indien nodig.
September | Communicatie jaarplanning | School communiceert jaarplanning intern.
Oktober | Gebruiksgegevens | School verzamelt gebruiksgegevens folio en digitale licenties per vak/methode. Dit is een actie die je meerdere keren kunt uitvoeren. Als het goed is zie je een stijging van de activatiegraad naarmate het schooljaar vordert.
Oktober | Evaluatie | School voert evaluatiegesprekken intern (gebruik leermiddelen, financiën, beleid, professionalisering).
Oktober | Inventarisatie contracten en afschrijvingstermijnen huidige leermiddelen | School inventariseert contracten en afschrijvingstermijnen huidige leermiddelen en informeert vaksecties over mogelijkheid nieuwe leermiddelen te kiezen (voor over 2 schooljaren; indien voor volgend schooljaar, dan gebeurt dit eerder in het schooljaar).
Oktober | Start keuzeproces nieuw leermiddel (aparte jaarplanning) | School heeft keuzeproces leermiddelen ingericht en opgevolgd. Aan de hand van van ingekochte diensten (check ingekochte diensten): dienstverlener adviseert vaksecties bij maken keuzes lesmethodes en verschijningsvormen, ahv visie en leermiddelenbeleid. Te starten met evaluatie huidig leermiddel. Resultaat 1 = huidig leermiddel voldoet niet meer; keuze nieuw leermiddel wordt gestart. Resultaat 2 = huidig leermiddel voldoet nog steeds; geen keuze nieuw leermiddel, wellicht keuze voor nieuwe versie.
Dec/jan | Start nieuwe leermiddelenlijst | School haalt per sectie gegevens huidig schooljaar uit portal en verspreidt intern ter controle/aanvulling; inclusief datum waarop lijst kloppend moet zijn.
Maart | Leermiddelenlijst | School muteert leermiddelenlijst. Afhankelijk van ingekochte diensten: dienstverlener adviseert school bij opstellen leermiddelenlijst nieuwe schooljaar. School verzamelt input vanuit vaksecties. Dienstverlener ondersteunt school bij opstellen leermiddelenlijst nieuwe schooljaar.
15 maart | Prognose leerlingaantallen | School stelt prognose leerlingenaantallen op en geeft deze door aan dienstverlener.
1 april | Leverbaarheidscontrole | School checkt leverbaareid leermiddelen aan de hand van leermiddelenlijst.
April | Bestelling logistieke en administratieve behodigdheden | Indien school gebruiksboeken zelf beheert: checken lijst en bestellen logistieke en administratieve benodigdheden voor inname/controle/reparatie/uitgifte leermiddelen.
April | Inzicht voorraad | Dienstverlener beheert voorraad gebruiksboeken van school in applicatie; school heeft inzage in de eigen voorraad.
15 april | Opstellen concept bestellijst | Checken concept bestellijst door school. Dienstverlener berekent de bestelling ahv door de school aangeleverde prognoseaantallen.
| Logistiek en capaciteit | Indien school gebruiksboeken zelf beheert: inventariseren noodzakelijke logistiek en capaciteit/bemensing voor inname/controle/raparatie/uitgifte leermiddelen. Afspraken hierover worden met scholen gemaakt (werk- en tijdschema's).
1 mei | Uitzetten prognose bulkbestelling | Dienstverlener stuurt namens school naar elke uitgever de conceptbestellijst, voorzien van prognose van aantallen, 90%-regel.
15 mei | Voorschotfacturatie | De school doet, indien afgesproken, aanbetaling op de prognoselevering.
Mei | Voorbereiding communicatie leerlingen/ouders | School bereidt communicatie voor richting leerlingen en ouders over inname/uitlevering leermiddelen (o.a. brief, teksten posters, schermen, nieuwsbrief).
Juni | Communicatie leerlingen/ouders en intern | School communiceert intern en met leerlingen/ouders over data en procedure.
Uiterlijk 6 weken voor leverdatum maar vaak vóór 1 juni | Plaatsen bulkbestelling | School plaatst bulkbestelling in bestelapplicatie dienstverlener. Dienstverlener voorziet in bestelapplicatie waarin school bulkbestelling plaatst. School verstrekt gegevens voor fijndistributie leerling (koppeling LAS).
Voor einde schooljaar | Voorbereiding inname gebruiksboeken | Indien school gebruiksboeken zelf beheert: school zorgt voor inleverlijsten, transport, capaciteit, rooster en instructie.
Einde schooljaar | Inname gebruiksboeken | Indien school zelf gebruiksboeken beheert: school neemt de gebruiksboeken in van de leerling (inleverlijst per leerling, inleverrooster) en controleert deze op schade en verlies, intitiële kosten bij leerling. Anders: dienstverlener neemt gebruiksboeken van de school in van leerling (leerling stuurt ze op of dienstverlener organiseert op schoollocatie met inleverteam) en controleert deze op schade en verlies; int kosten bij leerling en maakt geïnde kosten over naar rekening van school.
Zomervakantie | Opslag gebruiksboeken | Indien school zelf gebruiksboeken beheert: school slaat eigen voorraad gebruiksboeken op, op de door school te kiezen locatie. Voorraadbeheer eventueel in door school gekozen applicatie. Anders: dienstverlener slaat voorraad gebruiksboeken van school op, op locatie dienstverlener. Dienstverlener beheert voorraad gebruiksboeken van school in applicatie; school heeft inzage in de eigen voorraad.
Zomervakantie | Voorbereiding fijndistributie folio leermiddelen | Indien school zelf gebruiksboeken beheert: school zorgt voor reparatie ingenomen gebruiksboeken. School zorgt voor uitleverlijsten, ruimte, transport, capaciteit, rooster en instructie.
6 weken na besteldatum | Levering bulkbestelling folio-leermiddelen | Dienstverlener verzamelt de aan school te leveren boeken en stelt boekenpakket per leerling samen.
Na levering folio leermiddelen | Voorbereiding fijndistributie folio-leermiddelen | Indien school gebruiksboeken zelf beheert: school voegt geleverde leermiddelen bij voorraad. School start met klaarmaken boekenpakketten voor uitgave bij start schooljaar.
Bij levering | Controle geleverde bulkbestelling folio- en digitale leermiddelen | Indien school zelf gebruiksboeken beheert: school checkt per uitgever/levering of geleverde leermiddelen overeenkomen met de bulkbestelling (pakbonnen).
Voor start schooljaar | Levering en fijndistributie licenties digitale leermiddelen | De dienstverlener, afhankelijk van afspraken, zorgt voor plaatsing van digitale licenties in de ELO op leerlingniveau (koppelen ECK-ID) of per school bulk.
Start schooljaar | Fijndistributie folio-leermiddelen | Indien school zelf gebruiksboeken beheert: school distribueert gebruiksboeken aan de leerling. Dienstverlener distribueert boekenpakket naar leerling, volgens afspraak thuisadres, schoollocatie, afhaalpunt etc.
Na fijndistributie | Controle fijndistributie folio en digitale leermiddelen | School inventariseert fouten in indivudele leveringen aan leerlingen en zet deze door naar dienstverlener.
Bij facturatie | Betaling | School betaalt de bulkfactuur aan de dienstverlener, na eventuele correcties.
Gedurende schooljaar | Inventariseren en plaatsen nabestellingen | School plaatst nabestellingen in bestelapplicatie van dienstverlener, verstrekt gegevens voor fijndistributie. Dienstverlener voorziet in bestelapplicatie.
x werkdagen na besteldatum | Leveren nabestellingen folio-leermiddelen | Distributeur levert nabestelling naar leerling volgens afspraak thuisadres, schoollocatie, afhaalpunt etc.
x werkdagen na besteldatum | Leveren nabestellingen licenties digitale leermiddelen | De dienstverlener zorgt voor plaatsing van digitale licenties in de ELO op leerlingniveau (koppelen ECK-ID) of per school bulk.
Start schooljaar | Fijndistributie folio-leermiddelen | Dienstverlener distribueert boekenpakket naar leerling, volgens afspraak thuisadres, schoollocatie, afhaalpunt etc.
ALGEMEEN | Service en managementinformatie | In applicatie van diensverlener vindt school alle relevante informatie op één plek (bestellingen, facturen, inzicht in gebruik).
ALGEMEEN | Onderwijskundig gebruik van de lesmethoden | De school bepaalt zelf welke onderwijskundige ondersteuning ze nodig hebben en op welke manier die te organiseren.

## Begrippen
Begrippen
verbruiksboeken | Boeken die één schooljaar gebruikt kunnen worden, de zg werkboeken (waarin de leerlingen schrijven)
gebruiksboeken | Boeken die meerdere jaren gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld theorieboeken.
licentie | Licentie voor een digitaal leermiddel
distributeur | De partij die de levering (bulk op school of fijndistristributie naar leerlingen) verzorgt
leverancier | De partij die (digitale) leermiddelen levert
uitgever | De maker van een leermiddel; uitgever kan ook leverancier zijn indien rechtstreeks bij uitgever besteld wordt
leermiddelencoördinator | LMC - degene die verantwoordelijk is voor de leermiddelen, inhoudelijk en/of procesmatig en/of administratief
team leermiddelen | TL - team van betrokkenen dat zorgdraagt voor alles binnen de organisatie rondom leermiddelen
dienstverlener | Verzamelnaam voor de partij van wie service ingekocht wordt; kan zijn de distributeur, of ook de leverancier van bepaalde leermiddelen of de uitgever