## Kalender ILF
Jaarkalender leermiddelen ILF
ILF - Intern Leermiddelen Fonds
School is eigenaar van het fonds, dus van de verbruiks- en gebruiksboeken.
School koopt boeken en verstrekt ze aan leerlingen.
Datum | Onderwerp | Beschrijving taak | Rol/Verantwoordelijke | Ondersteunende systeem | Status
September | Jaarplanning leermiddelen | School checkt jaarplanning leermiddelen, past data, activiteiten en verantwoordelijkheden aan indien nodig.
September | Communicatie jaarplanning | School communiceert jaarplanning intern.
Oktober | Gebruiksgegevens | School verzamelt gebruiksgegevens folio en digitale licenties per vak/methode. Dit is een actie die je meerdere keren kunt uitvoeren. Als het goed is, zie je een stijging van de activatiegraad naarmate het schooljaar vordert.
Oktober | Evaluatie | School voert evaluatiegesprekken intern (gebruik leermiddelen, financiën, beleid, professionalisering).
Oktober | Inventarisatie contracten en afschrijvingstermijnen huidige leermiddelen | School inventariseert contracten en afschrijvingstermijnen huidige leermiddelen en informeert vaksecties over mogelijkheid nieuwe leermiddelen te kiezen (voor over 2 schooljaren; indien voor volgend schooljaar, dan gebreurt dit eerder in het schooljaar).
Oktober | Start keuzeproces nieuw leermiddel (aparte kalender) | School heeft keuzeproces leermiddelen ingericht en opgevolgd. Vaksecties van school maken keuze voor lesmethodes en verschijningsvormen, bijv. aan de hand van visie en leermiddelenbeleid, te starten met evaluatie huidig leermiddel. Resultaat 1 = huidg leermiddel voldoet niet meer; keuze nieuw leermiddel wordt gestart. Resulataat 2 = huidge leermiddel voldoet nog steeds; geen keuze nieuw leermiddel, wellicht keuze voor nieuwe versie.
Dec/jan | Start nieuwe leermiddelenlijst | School verspreidt per sectie huidge leermiddelenlijst intern ter controle/aanvulling; inclusief datum waarop lijst kloppend moet zijn.
Maart | Leermiddelenlijst | School maakt leermiddelenlijst definitief op basis van input uit vaksecties.
15 maart | Prognose leerlingaantallen | School stelt prognose leerlingenaantallen op.
1 april | Leverbaarheidscontrole | School checkt leverbaareid leermiddelen aan de hand van leermiddelenlijst.
April | Bestelling logistieke en administratieve behodigdheden | School checkt lijst en bestelt logistieke en administratieve benodigdheden voor inname/controle/reparatie/uitgifte leermiddelen.
April | Inzicht voorraad | Overzicht opstellen voorraad leermiddelen gebruiks- en verbruiksboeken en licenties (als het goed is, is er een voorraadsysteem dat altijd de actuele situatie weergeeft).
15 april | Opstellen concept bestellijst | De school stelt conceptbestellijst op (o.b.v. prognose leerlingaantal en voorraad).
| Logistiek en capaciteit | School inventariseert noodzakelijke logistiek en capaciteit/bemensing voor inname/controle/reparatie/uitgifte leermiddelen. Afspraken hierover worden met de scholen gemaakt (werk- en tijdschema's).
1 mei | Uitzetten prognose bulkbestelling | De school stuurt elke distributeur/uitgever de conceptbestellijst, voorzien van prognose van aantallen.
15 mei | Voorschotfacturatie | De school doet, indien contractueel afgesproken, aanbetaling op de prognosebulkbestellingen.
Mei | Voorbereiding communicatie leerlingen/ouders | School bereidt communicatie voor richting leerlingen en ouders over inname/uitlevering leermiddelen (o.a. brief, teksten posters, schermen, nieuwsbrief).
Juni | Communicatie leerlingen/ouders en intern | School communiceert intern en met leerlingen/ouders over data en procedure.
Uiterlijk 6 weken voor leverdatum maar vaak vóór 1 juni | Plaatsen bulkbestelling | De school plaatst bij elke uitgever de bulkbstelling van leermiddelen voor nieuwe schooljaar.
Voor einde schooljaar | Voorbereiding inname gebruiksboeken | School zorgt voor inleverlijsten, ruimte, transport, capaciteit, rooster en instructie.
Einde schooljaar | Inname gebruiksboeken | De school neemt de gebruiksboeken in van de leerling (inleverlijst per leerling, inleverrooster) en controleert deze op schade en verlies, int kosten bij leerling.
Zomervakantie | Opslag gebruiksboeken | De school slaat eigen voorraad gebruiksboeken op, op door school te kiezen locatie. De school beheert eigen voorraad gebruiksboeken. Voorraadbeheer eventueel in door school gekozen applicatie.
Zomervakantie | Voorbereiding fijndistributie folio-leermiddelen | School zorgt voor reparatie ingenomen gebruiksboeken. School zorgt voor uitleverlijsten, ruimte, transport, capaciteit, rooster en instructie.
6 weken na besteldatum | Levering bulkbestelling folio-leermiddelen | Dienstverlener (uitgevers en/of distributeur) leveren boeken van de bulkbestelling op door school bij bestelling aangegeven locatie en leveringswijze.
Na levering folio-leermiddelen | Voorbereiding fijndistributie folio-leermiddelen | School voegt geleverde leermiddelen bij voorraad. School start met klaarmaken boekenpakketten voor uitgave bij start schooljaar.
Bij levering | Controle geleverde bulkbestelling folio- en digitale leermiddelen | De school checkt per uitgever/levering of geleverde leermiddelen overeenkomen met de bulkbestelling (pakbonnen).
Voor start schooljaar | Levering en fijndistributie licenties digitale leermiddelen | De uitgever/distributeur zorgt voor specificeren licenties op naam leerling (koppelen ECK-ID) en plaatsen linkjes in ELO en levert deze aan school.
Start schooljaar | Fijndistributie folio-leermiddelen | De school distribueert de boeken naar de leerling.
Na fijndistributie | Controle fijndistributie folio- en digitale leermiddelen | De school houdt overzicht bij van geleverde leermiddelen per leerling: verwerken naleveringen en herstellen fouten.
Bij facturatie | Betaling | De school betaalt de facturen aan de uitgevers, na eventuele correcties ahv eerdere leveringscontrole. Eventueel volgt later creditfactuur bij retourneren te veel bestelde leermiddelen.
Gedurende schooljaar | Inventariseren en plaatsen nabestellingen | School plaatst nabestelling leermiddelen bij betreffende uitgever of distributeur (in geval van restperceel aanbesteding per leermiddel).
x werkdagen na besteldatum | Leveren nabestellingen folio-leermiddelen | De school distribueert de folio-leermiddelen naar de leerling.
x werkdagen na besteldatum | Leveren nabestellingen licenties digitale leermiddelen | De uitgever zorgt voor specificeren licenties op naam leerling (koppelen ECK-ID) en plaatsen linkjes in ELO.
start schooljaar | Fijndistributie folio-leermiddelen | De school voegt voorraad toe aan bulklevering, sorteert en distribueert de boeken naar de leerling
ALGEMEEN | Service en managementinformatie | De school organiseert zelf welke informatie ze wensen en op welke manier ze inzicht krijgen (via facturen, dashboards van leermiddelen etc.).
ALGEMEEN | Onderwijskundig gebruik van de lesmethoden | De school bepaalt zelf welke onderwijskundige ondersteuning nodig is en op welke manier die te organiseren.

## Begrippen
Begrippen
verbruiksboeken | Boeken die één schooljaar gebruikt kunnen worden, de zg werkboeken (waarin de leerlingen schrijven)
gebruiksboeken | Boeken die meerdere jaren gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld theorieboeken.
licentie | Licentie voor een digitaal leermiddel
distributeur | De partij die de levering (bulk op school of fijndistristributie naar leerlingen) verzorgt
leverancier | De partij die (digitale) leermiddelen levert
uitgever | De maker van een leermiddel; uitgever kan ook leverancier zijn indien rechtstreeks bij uitgever besteld wordt
leermiddelencoördinator | LMC - degene die verantwoordelijk is voor de leermiddelen, inhoudelijk en/of procesmatig en/of administratief
team leermiddelen | TL - team van betrokkenen dat zorgdraagt voor alles binnen de organisatie rondom leermiddelen
dienstverlener | Verzamelnaam voor de partij van wie service ingekocht wordt; kan zijn de distributeur, of ook de leverancier van bepaalde leermiddelen of de uitgever